Отчет

по исполнению сметы расходов по Территориальному органу местного самоуправления села Покровское за 2016 год

Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Территориальному органу местного самоуправления села Покровское на 2016 год было выделено 7512 тыс. рублей.

На содержание ТОМС села Покровское в смете расходов предусмотрено 2180,5 тыс. рублей, на решение вопросов местного значения 5331,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2016 год составили 7398,4 тыс. рублей. Процент исполнения сметы расходов за год составил 98 %.

**Для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны** денежные средства в размере 10,0 тыс. рублей освоены в полном объеме. Приобретен информационный стенд, приобретена наглядная агитация. В весенний период устанавливались аншлаги с предупреждением об опасности выхода на лед, в летний период аншлаги купаться запрещено.

В течение 2016 года ТОМС села Покровское особое внимание уделял проведению работ по пожарной безопасности села.

**Для обеспечения реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории села Покровское** было выделено 140,0 тыс**.** рублей, освоено денежных средств 132,6 рублей. Процент выполнения составил 95 %. Выполнено обустройство противопожарных разрывов вокруг населенного пункта, заменен громкоговорителей системы звукового оповещения людей на случай пожара. Приняты в муниципальную собственность и переданы в оперативное управление ТОМС села Покровское 18 гидрантов в 2016 году, проведены комплексные работы, обеспечивающие надлежащее состояние пожарных гидрантов. Проведены работы по содержанию пожарных водоемов и гидрантов. ООО «Агрострой 1» в зимний период проводилась расчистка подъездных путей от снега.

**На содержание и ремонт автомобильных дорог на 2016 год** было выделено 2365,3 тыс. рублей. Процент выполнения составил 100 **%**. Отремонтирован участок дороги по ул. Гагарина, заасфальтировано 2400 кв.м. дорожного полотна, подрядчик ООО ««Егоршинской строительной компанией» так же подрядчиком ООО ««Егоршинской строительной компанией» ремонт картами ул. Карла Либкнехта, ул. Юбилейная, автодорога от конторы ООО «Агрофирма Артемовская» до ж/д переезда, 398,27 кв.м.

На содержание автодорог в зимний и летний период израсходовано 315,3 тыс. рублей. Процент выполнения составил **100 %**. Обслуживанием автодорог в зимний период на территории села занимался ИП «Арсенов». Замечаний и

нареканий граждан на содержание автодорог в 2016 году в адрес ТОМС села Покровское не поступало.

**На реализацию мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических сооружений на 2016 год** было выделено 724,8 тыс. рублей. Процент выполнения составил **100 %**. Из резервного фонда Администрации артемовского городского округа были выделены денежные средства на проведение аварийно - восстановительных работ в селе Покровское на трубчатом переезде Ваграновский через реку Бобровка и переезд Сосновский в сумме 279,3 рублей. Процент выполнения составил **100 %**. В зимний период проводилась очистка плотин от снега.

**Для организации уличного освещения** на территории села Покровское на 2016 год было выделено 919,7 тыс**.** рублей, денежные средства освоены в полном объеме. Произведены расходы на оплату уличного освещения, а так же приобретение материалов, содержанию уличного освещения. Освоено 882,2 тыс.рублей, что составило 96%., установлено 13 энергосберегающих светильников. Из 21 трансформаторной подстанции 19 ТП переведены на приборы учета, система автоматики, 2 ТП установлены энергосберегающие светильники по ул. Челюскинцев и ул. Пушкина, а также замена перегоревших ламп и светильников. Оснащенность приборами учета уличного освещения составило 100%.

**На благоустройство** территории села на 2016 год было выделено 485,6 тыс. рублей что составило 96%,. Выполнены работы по планировке свалки ТБО, выкашивание травы в сквере и парке, сбор и вывоз мусора с территории парка и сквера, оплата работы дворника, убрано 3 несанкционированных свалок, проведена акарицидная обработка территории.

Для организации доставки малоимущих жителей сельской местности к месту проведения профилактических и флюорографических осмотров на 2016 год было выделено 16,8 тыс**.** рублей, освоено денежных средств 11 тыс.рублей перевезено 120граждан, что составило  **66** %.

На выплату пенсии за выслугу лет на 2016 год было выделено 150,5 тыс**.** рублей что составило 100%.

Всего в течение 2016 года проведено 8 аукционов на общую сумму 3027,9 тыс рублей, заключено контрактов по итогам аукционов на 2744,2 тыс. рублей. Экономия составила 283,8 тыс. рублей. Все сэкономленные денежные средства были израсходованы на проведение ремонтных работ на плотине «Ваграновская» и углубление водопроводной трубы по ул. Гагарина и ул. Юбилейная – 330,5 тыс. рублей, что составило 100%

Предписание от надзорных органов в 2016 году в Территориальный орган местного самоуправления села Покровское не поступало.

И.о. председателя ТОМС с. Покровское Т.В.Загвоздкина

В проведено в 2016 году 8 электронных аукционов:

1. В марте месяце объявлен электронный аукцион на ремонт участка автодороги по ул. Гагарина на общую сумму 1638241,00 рублей. Израсходовано 1523564,06 рублей, что составило 92 %. В мае месяце ремонт участка автодороги был закончен, заасфальтировано 2400 кв. м. дорожного полотна. ООО «Егоршинская строительная организация» в лице Галочкина Николая Ивановича
2. В марте месяце был объявлен электронный аукцион на ремонт пешеходного моста с пл. Красных Партизан на ул. Новая на общую сумму 216684,45 рублей. Израсходовано 83228,22 рублей, что составило 38 %. Работы выполнены в апреле месяце, полностью заменен деревянный настил моста. ООО «Егоршинская строительная организация» в лице Галочкина Николая Ивановича
3. В апреле месяце был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству ограждения на плотине «Больничная» на общую сумму 99917,17 рублей, заключен контракт на сумму 89925,37 рублей, что составило 90 %.В мае месяце работы на плотине «Больничная» были закончены. Выполнены работы по устройству ограждения и бетонирование стенок водослива. ООО «Егоршинская строительная организация».
4. В апреле месяце был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству подхода к памятной доске на мемориале в честь земляков, погибших в годы ВОв на общую сумму 213000,00 рублей. Израсходовано 188505 рублей, что составило 88 %. Срок выполнения данных работы выполнены в июле 2016 года. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Устройство покрытий из тротуарной плитки. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ-Комплект" в лице директора Чегаева Дмитрия Анатольевича

 5. В мае месяце был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту картами автодорог в с. Покровское, заключен контракт с ООО «Егоршинская строительная организация», на общую сумму 214647,00 рублей. Израсходовано 214647,00 рублей, что составило 100 %. Срок исполнения контракта июль 2016 года. 1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-100 мм и толщиной слоя до 50 мм. 2. Разлив вяжущих материалов.3. Устройство покрытия (дорожного полотна) толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.

 6. В апреле месяце был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по укреплению водопропускной трубы на плотине «Больничная» через реку Бродовка в с. Покровское, на общую сумму 80632 рублей. Израсходовано 80632 рублей, что составило 100 %.В мае месяце работы на плотине «Больничная» были закончены. Выполнены работы по устройству ограждения и бетонирование стенок водослива. ООО «Егоршинская строительная организация»

 7.В апреле месяце был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по укреплению водопропускной трубы трубчатого переезда Сосновский через реку Бобровка в с. Покровское на общую сумму 234341 рублей. Израсходовано 233169,29 рублей, что составило 99 %.В мае месяце работы на плотине были закончены. Выполнены работы по укреплению водопропускной трубы трубчатого переезда. ООО «Егоршинская строительная организация»

 8. В сентябре месяце был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по заглублению участка водопроводной трубы в с. Покровское по ул. Гагарина, ул. Юбилейная, на общую сумму 330524,00 рублей. Израсходовано 330524 рублей, что составило 100 %. Выполнены работы 28.0ктября 2016 года по заглублению участка водопроводной трубы в с. Покровское по ул. Гагарина, ул. Юбилейная, Общество с ограниченной ответственность «Куляб», в лице директора Ганиева Джамшеда Холбобоевича